## Hoja1
CRONOGRAMA: I Know That Face
Programa para hacer retratos de sospechosos de un crimen
Integrante I | Javier Alberto Herrera Pedreros |  | funcion de los miembros |  |  | Testeo y diseño
Integrante II | Miguel Alejandro Laguna Nieto |  |  |  |  | Desarrollador
Integrante III | Oscar David Pardo Pereira |  |  |  |  | Analisis y documentación
| Tema | Fase |  | Integrante |  | Cumplido | Pendiente
FECHA | [7 empty] | 2019-10-01 | 2019-10-10 | 2019-10-15 | 2019-10-20 | 2019-10-29
| Formacion del proyecto | Inicial |  | TODOS |  | X
| Inicio del PMV (Producto Minimo Viable) | Inicial |  | Miguel Laguna |  | X
| Inicio de documentacion | Inicial |  | David Pardo | Javier Herrera | X
| Revicion de la documentacion | Intermedio |  | TODOS |  | X
| Presentación de documentación | Intermedio |  | TODOS |  |  | X
| Pruebas de PVM (Producto Minimo Viable) | Intermedio |  | TODOS |  |  | X
| Presentación de la fase Beta de I Know That Face | Intermedio |  | TODOS |  |  | X
| Revicion de diseño y testeo | Intermedio |  | Javier Herrera | Miguel Laguna |  | X
| Analisis de I Know That Face en su final fase | Intermedio |  | David Pardo |  |  | X
| Presentación final de I Know That Face | Final |  | TODOS |  |  | X